Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2025 N 1706-р <Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по комплексному исполнению поручений и указаний Президента РФ по вопросам ответственного обращения с животными>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 08.07.2025

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июня 2025 г. N 1706-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по комплексному исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации по вопросам ответственного обращения с животными.

2. Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты"), предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Минприроды России обеспечить представление в Правительство Российской Федерации доклада о результатах реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий ("дорожной картой"), указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, ежеквартально, начиная с 1 сентября 2025 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 27 июня 2025 г. N 1706-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

| Мероприятие |  | Этапы | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих регулирование деятельности по содержанию и разведению домашних животных, в том числе объединениями (клубами и ассоциациями) | разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | июль 2025 г. - май 2026 г. | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минсельхоз России, Росприроднадзор |
| 2. | Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих: особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, включая вопросы их передачи новым собственникам; порядок передачи животных в приюты при невозможности их дальнейшего содержания либо изъятия животных у владельцев и размещения в приютах в случае ненадлежащего обращения с животными; внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения; целевые показатели эффективности деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе в части увеличения доли вакцинированных и стерилизованных животных; механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних животных | разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | июль 2025 г. - май 2026 г. | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минсельхоз России, МЧС России, МВД России |
| 3. | Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих регулирование деятельности по содержанию и разведению диких животных | разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | июль 2025 г. - май 2026 г. | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минсельхоз России, Росприроднадзор |
| 4. | Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних животных | разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | июль 2025 г. - май 2026 г. | Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минсельхоз России, Минцифры России |